## OBIETTIVO
Ragioneria e tributo
Responsabile Segretario Generale
OBIETTIVO |  | Regolazione flussi di cassa |  |  | TIPO OBIETTIVO |  |  | obiettivo di risparmio
Codice | Descrizione fasi | [6 empty] | Uffici coinvolti
1 | Costante monitoraggio della cassa | [6 empty] | Ragioneria e tributi
2 | Valutazione flussi di cassa | [6 empty] | Ragioneria e tributi
3 | Programmazione pagamenti pregessi 2 | [6 empty] | Ragioneria e tributi
4 | Contrattazione con singoli creditori per piano pagamento | [6 empty] | Ragioneria e tributi
Diagramma tempi | [7 empty] | gen feb | mar apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic
Codice | Fasi Obiettivo
1 | Costante monitoraggio della cassa
2 | Valutazione flussi di cassa | bar: giu to lug
3 | Programmazione pagamenti pregessi 2 | bar: giu to lug
4 | Contrattazione con singoli creditori per piano pagamento | bar: giu to ago
5
6
Assegnazione delle Risorse finanziarie |  |  |  | Risorse umane aggiuntive
capitolo |  | importo | tipo di spesa | tipo contratto | categ. | n° | t.d./p.t. |  | qualifica
totale
pagamenti pregressi c |  |  |  | L'obiettivo che si vuole raggiungere è quello di organizzare i pagamenti senza generare contenzioso e addebito interessi di mora. Obiettivo finale è che la programmazione porti ad un mancato ricorso alla anticipazione di tesoreria.
capitolo |  | importo | tipo di entrata
0
0
0
0
totale
Risorse strumentali

## REPORT
Ufficio proponente
Responsabile
SCHEDA DI VERIFICA AL 30/06/2006
OBIETTIVO | va inserito il TITOLO |  |  |  | TIPO OBIETTIVO |  |  | indicare se si tratta di obiettivo di sviluppo, mantenimento ecc
A) Report tempi delle attività
[7 empty] | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC
1 | [5 empty] | Tempo preventivato | bar: GEN
Tempo effettivo | bar: FEB to APR
2 | [5 empty] | Tempo preventivato | bar: GEN to APR
Tempo effettivo | bar: FEB to APR
3 | [5 empty] | Tempo preventivato | bar: MAG to DIC
Tempo effettivo | bar: GIU to AGO
4 | [5 empty] | Tempo preventivato | bar: SET to DIC
Tempo effettivo
C) Report Risorse finanziarie assegnate
|  | CAPITOLO | DESCRIZIONE SPESA/RICAVO |  | IMPORTO | IMPEGNATO ACCERTATO | FEB: MANDATO REVERSALE
|  |  |  | TOTALE | 0 | 0 | FEB: 0
Commento su eventuali scostamenti

## lista
Ufficio e Responsabile
descrizione del capitolo
Anno 2007
anno |  | obiettivo correlato
capitolo | articolo
|  | impegni (determine) in E | fornitore | residuo
data e cod.impegno
0
0
0
0
0
0
0
0
0