## Foglio1
SCHEDA RIASSUNTIVA
OBIETTIVI 2019 AREA INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO E CAVE
PESO
N.ro 1 | 25% | Ristrutturazione del plesso scolastico di Pontestazzemese, finalizzato all'efficientamento energetico
N.ro 2 | 20% | Completamento dell'intervento di messa a norma dell'area esterna dell'Istituto Comprensivo di Pontestazzemese
N.ro 3 | 25% | Messa in sicurezza della viabilità di Farnocchia
N.ro 4 | 5% | Protezione civile: sistemi di allerta e informazione
N.ro 5 | 25% | Piani attuativi dei bacini estrattivi di iniziativa pubblica del Comune di Stazzema
RILEVAZIONE
DELLO STATO DI AVANZAMENTO
AL 31/12/2019
PESO
|  | COMPLETAMENTO | GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
N.ro 1 | 25% |  |  | Complete _ fasi su _
N.ro 2 | 20% |  |  | Complete _ fasi su _
N.ro 3 | 25% |  |  | Complete _ fasi su _
N.ro 4 | 5% |  |  | Complete _ fasi su _
N.ro 5 | 25% |  |  | Complete _ fasi su _
| 100% | Complessivo

## OBIETTIVO 1
Infrastrutture, Patrimonio e Cave
Responsabile: Corfini Arianna
OBIETTIVO |  | Ristrutturazione del plesso scolastico di Pontestazzemese, finalizzato all'efficientamento energetico |  |  | TIPO OBIETTIVO |  |  | obiettivo di sviluppo
Codice | Descrizione fasi | [6 empty] | Uffici coinvolti
1 | Progetto di efficientamento energetico dell'Istituto scolastico "Martiri di Sant'Anna" di Pontestazzemese | [6 empty] | LL.PP.
2 | Affidamento dei lavori relativi al progetto di efficientamento del complesso scolastico | [6 empty] | LL.PP.
3 | Inizio lavori | [6 empty] | LL.PP.
Diagramma tempi | [7 empty] | gen feb | mar apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic
Codice | Fasi Obiettivo
1 | Progetto di efficientamento energetico dell'Istituto scolastico "Martiri di Sant'Anna" di Pontestazzemese
2 | Procedura di gara per l'affidamento dei lavori relativi al progetto di efficientamento del complesso scolastico | bar: mag to giu
3 | Inizio lavori | bar: lug to dic
Assegnazione delle Risorse finanziarie |  |  |  | Risorse umane aggiuntive
capitolo |  | importo | tipo di spesa | tipo contratto | categ. | n° | t.d./p.t. |  | qualifica
|  | 120000 | Risorse comunali | Tempo ind. | D | 2 |  |  | Istruttore Direttivo
|  | 555490.7 | Risorse Regione Toscana
totale |  | 675490.7
Dotazione delle risorse finanziarie specifiche |  |  |  | L'obiettivo è il rispetto della tempistica prefissata
capitolo |  | importo | tipo di entrata
|  | 555490.7 | Risorse Regione Toscana
0
0
0
0
totale |  | 555490.7
Risorse strumentali

## OBIETTIVO 2
Infrastrutture, Patrimonio e Cave
Responsabile: Corfini Arianna
OBIETTIVO |  | Completamento dell'intervento di messa a norma dell'area esterna dell'Istituto Comprensivo di Pontestazzemese |  |  | TIPO OBIETTIVO |  |  | obiettivo di sviluppo
Codice | Descrizione fasi | [6 empty] | Uffici coinvolti
1 | Progettazione dell'intervento di sistemazione esterna per la messa a norma degli spazi esterni dell'Istituto scolastico "Martiri di Sant'Anna" di Pontestazzemese | [6 empty] | LL.PP.
2 | Affidamento dei lavori | [6 empty] | LL.PP.
3 | Inizio lavori | [6 empty] | LL.PP.
Diagramma tempi | [7 empty] | gen feb | mar apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic
Codice | Fasi Obiettivo
1 | Progettazione dell'intervento di sistemazione esterna per la messa a norma degli spazi esterni dell'Istituto scolastico "Martiri di Sant'Anna" di Pontestazzemese
2 | Affidamento dei lavori | bar: mag to giu
3 | Inizio lavori | bar: lug to dic
Assegnazione delle Risorse finanziarie |  |  |  | Risorse umane aggiuntive
capitolo |  | importo | tipo di spesa | tipo contratto | categ. | n° | t.d./p.t. |  | qualifica
|  | 25000 | Risorse comunali | Tempo ind. | D | 2 |  |  | Istruttore Direttivo
|  | 60000 | Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca | Tempo det. | C | 1 |  |  | Istruttore Tecnico
totale |  | 85000
Dotazione delle risorse finanziarie specifiche |  |  |  | L'obiettivo che si vuole raggiungere è il rispetto della tempistica prefissata
capitolo |  | importo | tipo di entrata
|  | 60000 | Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca
0
0
0
0
totale |  | 60000
Risorse strumentali

## OBIETTIVO 3
Infrastrutture, Patrimonio e Cave
Responsabile: Corfini Arianna
OBIETTIVO |  | Messa in sicurezza della viabilità di Farnocchia |  |  | TIPO OBIETTIVO |  |  | obiettivo di sviluppo
Codice | Descrizione fasi | [6 empty] | Uffici coinvolti
1 | Esecuzione delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico della strada comunale di Farnocchia | [6 empty] | LL.PP.
2 | Rendicontazione del finanziamento su portale ARTEA | [6 empty] | LL.PP.
3
Diagramma tempi | [7 empty] | gen feb | mar apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic
Codice | Fasi Obiettivo
1 | Esecuzione delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico della strada comunale di Farnocchia | bar: mag to giu
2 | Rendicontazione del finanziamento su portale ARTEA | bar: mag to lug
3
Assegnazione delle Risorse finanziarie |  |  |  | Risorse umane aggiuntive
capitolo |  | importo | tipo di spesa | tipo contratto | categ. | n° | t.d./p.t. |  | qualifica
2521 | 0 | 223000 | Regione Toscana | Tempo ind. | D | 2 |  |  | Istruttore Direttivo
|  |  |  | Tempo det. | C | 1 |  |  | Istruttore Tecnico
totale |  | 223000
Dotazione delle risorse finanziarie specifiche |  |  |  | L'obiettivo che si vuole raggiungere è il rispetto dei tempi prefissati
capitolo |  | importo | tipo di entrata
473 | 0 | 223000 | Regione Toscana
0
0
0
0
totale |  | 223000
Risorse strumentali

## OBIETTIVO 4
Ufficio proponente: Infrastrutture, Patrimonio e Cave
Responsabile: Corfini Arianna
OBIETTIVO |  | Protezione Civile: sistemi di allerta e informazione |  |  | TIPO OBIETTIVO |  |  | obiettivo di sviluppo
Codice | Descrizione fasi | [6 empty] | Uffici coinvolti
1 | Attività di divulgazione dell'App Cittadino Informato e miglioramento dell'informazione a mezzo social/sito web | [6 empty] | Protezione civile
2
3
4
5
Diagramma tempi | [7 empty] | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic
Codice | Fasi Obiettivo
1 | Attività di divulgazione dell'App Cittadino Informato e miglioramento dell'informazione a mezzo social/sito web | bar: gen to mag
2
3
4
5
Assegnazione delle Risorse finanziarie |  |  |  | Risorse umane aggiuntive
capitolo |  | importo | tipo di spesa | tipo contratto | categ. | n° | t.d./p.t. | mar: qualifica
|  |  |  | Tempo ind. | D | 1 |  | mar: Istruttore Direttivo
totale |  | 0
Dotazione delle risorse finanziarie specifiche |  |  |  | L'obiettivo che si vuole raggiungere è l'estensione territoriale a tutto il territorio delle informazioni relative all Protezione Civile ai sensi ……. Implementare di analoghe informazioni anche sui social (Facebook)
capitolo |  | importo | tipo di entrata
0
0
0
0
totale
Risorse strumentali

## OBIETTIVO 5
Ufficio proponente: Programmazione delle Infrastrutture e del Patrimonio
Responsabile: Corfini Arianna
OBIETTIVO |  | Piani attuativi dei bacini estrattivi di iniziativa pubblica del Comune di Stazzema |  |  | TIPO OBIETTIVO |  |  | obiettivo di sviluppo
Codice | Descrizione fasi | [6 empty] | Uffici coinvolti
1 | Adozione dei PABE delle schede 21, 8, 18, 19, 20 del PIT con valenza paesaggistica della Regione Toscana | [6 empty] | Ufficio cave
2 | Approvazione dei PABE delle schede 21, 8, 18, 19, 20 del PIT con valenza paesaggistica della Regione Toscana | [6 empty] | Ufficio cave
3
4
5
Diagramma tempi | [7 empty] | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic
Codice | Fasi Obiettivo
1 | Adozione dei PABE delle schede 21, 8, 18, 19, 20 del PIT con valenza paesaggistica della Regione Toscana | bar: gen to giu
2 | Approvazione dei PABE delle schede 21, 8, 18, 19, 20 del PIT con valenza paesaggistica della Regione Toscana | bar: mar to dic
3
4
5
Assegnazione delle Risorse finanziarie |  |  |  | Risorse umane aggiuntive
capitolo |  | importo | tipo di spesa | tipo contratto | categ. | n° | t.d./p.t. | mar: qualifica
|  |  |  | Tempo ind. | D | 1 |  | mar: Istruttore Direttivo
totale |  | 0
Dotazione delle risorse finanziarie specifiche |  |  |  | L'obiettivo che si vuole raggiungere è il rispetto della tempistica prefissata.
capitolo |  | importo | tipo di entrata
0
0
0
0
totale
Risorse strumentali

## REPORT
Ufficio proponente
Responsabile
SCHEDA DI VERIFICA AL 30/06/2006
OBIETTIVO | va inserito il TITOLO |  |  |  | TIPO OBIETTIVO |  |  | indicare se si tratta di obiettivo di sviluppo, mantenimento ecc
A) Report tempi delle attività
[7 empty] | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC
1 | [5 empty] | Tempo preventivato | bar: GEN
Tempo effettivo | bar: FEB to APR
2 | [5 empty] | Tempo preventivato | bar: GEN to APR
Tempo effettivo | bar: FEB to APR
3 | [5 empty] | Tempo preventivato | bar: MAG to DIC
Tempo effettivo | bar: GIU to AGO
4 | [5 empty] | Tempo preventivato | bar: SET to DIC
Tempo effettivo
C) Report Risorse finanziarie assegnate
|  | CAPITOLO | DESCRIZIONE SPESA/RICAVO |  | IMPORTO | IMPEGNATO ACCERTATO | FEB: MANDATO REVERSALE
|  |  |  | TOTALE | 0 | 0 | FEB: 0
Commento su eventuali scostamenti

## lista
Ufficio e Responsabile
descrizione del capitolo
Anno 2007
anno |  | obiettivo correlato
capitolo | articolo
|  | impegni (determine) in E | fornitore | residuo
data e cod.impegno
0
0
0
0
0
0
0
0
0