## OBIETTIVO
Ufficio proponente: Programmazione delle Infrastrutture e del Patrimonio
Responsabile: Corfini Arianna
OBIETTIVO |  | Protezione Civile |  |  | TIPO OBIETTIVO |  |  | obiettivo di sviluppo
Codice | Descrizione fasi | [6 empty] | Uffici coinvolti
1 | Aggiornamento e promozione dell'applicazione "Cittadino informato" | [6 empty] | Protezione civile
2 | Collaborazione per l'aggiornamento del piano intercomunale di protezione civile e aggiornamento del piano comunale | [6 empty] | Protezione civile
3 | Interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza sulla viabilità comunale | [6 empty] | Protezione Civile /LL.PP.
4
5
Diagramma tempi | [7 empty] | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic
Codice | Fasi Obiettivo
1 | Miglioramento del processo di informazione alla cittadinanza attraverso al dotazione di un'applicazione per smartphone
2 | Collaborazione per l'aggiornamento del piano intercomunale di protezione civile e aggiornamento del piano comunale | bar: mag to dic
3 | Interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza sulla viabilità comunale | bar: apr to dic
4
5
Assegnazione delle Risorse finanziarie |  |  |  | Risorse umane aggiuntive
capitolo |  | importo | tipo di spesa | tipo contratto | categ. | n° | t.d./p.t. | mar: qualifica
1526 | 6 | 500 | risorse comunali
2520 | 15 | 120000 | mutuo
totale |  | 120500
Dotazione delle risorse finanziarie specifiche
capitolo |  | importo | tipo di entrata
0
0
0
0
totale
Risorse strumentali

## REPORT
Ufficio proponente
Responsabile
SCHEDA DI VERIFICA AL 30/06/2006
OBIETTIVO | va inserito il TITOLO |  |  |  | TIPO OBIETTIVO |  |  | indicare se si tratta di obiettivo di sviluppo, mantenimento ecc
A) Report tempi delle attività
[7 empty] | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC
1 | [5 empty] | Tempo preventivato | bar: GEN
Tempo effettivo | bar: FEB to APR
2 | [5 empty] | Tempo preventivato | bar: GEN to APR
Tempo effettivo | bar: FEB to APR
3 | [5 empty] | Tempo preventivato | bar: MAG to DIC
Tempo effettivo | bar: GIU to AGO
4 | [5 empty] | Tempo preventivato | bar: SET to DIC
Tempo effettivo
C) Report Risorse finanziarie assegnate
|  | CAPITOLO | DESCRIZIONE SPESA/RICAVO |  | IMPORTO | IMPEGNATO ACCERTATO | FEB: MANDATO REVERSALE
|  |  |  | TOTALE | 0 | 0 | FEB: 0
Commento su eventuali scostamenti

## lista
Ufficio e Responsabile
descrizione del capitolo
Anno 2007
anno |  | obiettivo correlato
capitolo | articolo
|  | impegni (determine) in E | fornitore | residuo
data e cod.impegno
0
0
0
0
0
0
0
0
0