## OBIETTIVO
Ufficio proponente SOCIALE
Responsabile Dott.ssa P.M.LA FRANCA
OBIETTIVO |  | Taxi Sociale 2019 |  |  | TIPO OBIETTIVO |  |  | obiettivo di mantenimento
Codice | Descrizione fasi | [6 empty] | Uffici coinvolti
1 | Accoglimento della domanda | [6 empty] | Sociale
2 | Analisi della richiesta con verifica requisiti per accesso alla prestazione | [6 empty] | Sociale
3 | Visita domiciliare | [6 empty] | Sociale
… | Attivazione servizio | [6 empty] | Sociale
… | Verifica periodica su andamento del servizio | [6 empty] | Sociale
Diagramma tempi | [5 empty] | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic
Codice | Fasi Obiettivo
1 | Accoglimento della domanda | bar: gen to Sociale dic
2 | Analisi richiesta con verifica requisiti per accesso alla prestazione | bar: feb to Sociale dic
3 | Visita domiciliare | bar: Sociale mar to Sociale dic
… | Attivazione servizio | bar: Sociale apr to Sociale dic
…. | Verifica periodica su andamento del servizio | bar: Sociale mag to Sociale dic
Assegnazione delle Risorse finanziarie |  |  |  | Risorse umane aggiuntive
capitolo |  | importo | tipo di spesa | tipo contratto | categ. | gen: n°; feb: t.d./p.t.; Sociale apr: qualifica
|  | 0 |  | Tempo ind. | D | bar: gen
0
0
0
0
totale |  | 0
Dotazione delle risorse finanziarie specifiche |  |  |  | L'obiettivo che si vuole raggiungere è il soddisfacimento al 100% delle richieste .
capitolo |  | importo | tipo di entrata
1648 | 9 | 10000
0
0
0
0
totale |  | 10000
Risorse strumentali

## REPORT
Ufficio proponente
Responsabile
SCHEDA DI VERIFICA AL 30/06/2006
OBIETTIVO | va inserito il TITOLO |  |  |  | TIPO OBIETTIVO |  |  | indicare se si tratta di obiettivo di sviluppo, mantenimento ecc
A) Report tempi delle attività
[7 empty] | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC
1 | [5 empty] | Tempo preventivato | bar: GEN
Tempo effettivo | bar: FEB to APR
2 | [5 empty] | Tempo preventivato | bar: GEN to APR
Tempo effettivo | bar: FEB to APR
3 | [5 empty] | Tempo preventivato | bar: MAG to DIC
Tempo effettivo | bar: GIU to AGO
4 | [5 empty] | Tempo preventivato | bar: SET to DIC
Tempo effettivo
C) Report Risorse finanziarie assegnate
|  | CAPITOLO | DESCRIZIONE SPESA/RICAVO |  | IMPORTO | IMPEGNATO ACCERTATO | FEB: MANDATO REVERSALE
|  |  |  | TOTALE | 0 | 0 | FEB: 0
Commento su eventuali scostamenti

## lista
Ufficio e Responsabile
descrizione del capitolo
Anno 2007
anno |  | obiettivo correlato
capitolo | articolo
|  | impegni (determine) in E | fornitore | residuo
data e cod.impegno
0
0
0
0
0
0
0
0
0