## Foglio1
SCHEDA RIASSUNTIVA
OBIETTIVI 2022 SETTORE LL.PP., AMBIENTE, PATRIMONIO E AFFARI GENERALI
PESO
N.ro 1 | 20% | Presentazione di progetti per ottenimento di finanziamenti legati al PNRR o altre linee di finanziamento
N.ro 2 | 25% | Riqualificazione dei parchi gioco di alcune frazioni del Comune di Stazzema
N.ro 3 | 20% | Raccolta PaP dei RSU in alcune frazioni del Comune e gestione rifiuti ingomabranti
N.ro 4 | 15% | Incarico DPO
N.ro 5 | 20% | Controlli e sanzioni attività estrattive e approvazione PABE
RILEVAZIONE
DELLO STATO DI AVANZAMENTO
AL 31/12/2022
PESO
|  | COMPLETAMENTO | GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
N.ro 1 | 20% |  |  | Complete _ fasi su _
N.ro 2 | 25% |  |  | Complete _ fasi su _
N.ro 3 | 20% |  |  | Complete _ fasi su _
N.ro 4 | 15% |  |  | Complete _ fasi su _
N.ro 5 | 20%
Complete _ fasi su _
| 100% | Complessivo

## OBIETTIVO 1
LL.PP., AMBIENTE, PATRIMONIO E CAVE
Responsabile: Corfini Arianna
OBIETTIVO |  | Presentazione di progetti per ottenimento di finanziamenti legati al PNRR o altre linee di finanziamento |  |  | TIPO OBIETTIVO |  |  | obiettivo di sviluppo
Codice | Descrizione fasi | [6 empty] | Uffici coinvolti
1 | Redazione e approvazione di progetti di fattibilità tecnico economica | [6 empty] | LL.PP.
2 | Presentazione delle domande | [6 empty] | LL.PP.
3
4
Diagramma tempi | [7 empty] | gen feb | mar apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic
Codice | Fasi Obiettivo
1 | Redazione e approvazione di progetti di fattibilità tecnico economica
2 | Presentazione delle domande
3
4
Assegnazione delle Risorse finanziarie |  |  |  | Risorse umane aggiuntive
capitolo |  | importo | tipo di spesa | tipo contratto | categ. | n° | t.d./p.t. |  | qualifica
|  |  |  | tempo indeterminato | C | 1 | p.t. |  | Istruttore tecnico
|  |  |  | tempo determinato | C | 1 |  |  | Istruttore tecnico
totale |  | 0
Dotazione delle risorse finanziarie specifiche
capitolo |  | importo | tipo di entrata
0
0
0
0
totale |  | 0
Risorse strumentali

## OBIETTIVO 2
LL.PP., AMBIENTE, PATRIMONIO E CAVE
Responsabile: Corfini Arianna
OBIETTIVO |  | Riqualificazione dei parchi gioco di alcune frazioni del Comune di Stazzema |  |  | TIPO OBIETTIVO |  |  | obiettivo di sviluppo
Codice | Descrizione fasi | [6 empty] | Uffici coinvolti
1 | Redazione del progetto per la riqualificazione di parchi gioco del Comune di Stazzema | [6 empty] | LL.PP.
2 | Richiesta di finanziamento alla Regione Toscana | [6 empty] | LL.PP.
3 | Esecuzione dei lavori | [6 empty] | LL.PP.
4 | Rendicontazione | [6 empty] | LL.PP.
Diagramma tempi | [7 empty] | gen feb | mar apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic
Codice | Fasi Obiettivo
1 | Redazione del progetto per la riqualificazione di parchi gioco del Comune di Stazzema
2 | Richiesta di finanziamento alla Regione Toscana
3 | Esecuzione dei lavori | bar: mag to nov
4 | Rendicontazione | bar: dic
Assegnazione delle Risorse finanziarie |  |  |  | Risorse umane aggiuntive
capitolo |  | importo | tipo di spesa | tipo contratto | categ. | n° | t.d./p.t. |  | qualifica
|  | 58104 | Titolo II - finanziamento Regione Toscana | tempo indeterminato | C | 1 | p.t. |  | Istruttore tecnico
|  |  |  | tempo determinato | C | 1 |  |  | Istruttore tecnico
totale |  | 58104
Dotazione delle risorse finanziarie specifiche
capitolo |  | importo | tipo di entrata
|  | 58104 | Regione Toscana
0
0
0
0
totale |  | 58104
Risorse strumentali

## OBIETTIVO 3
LL.PP., AMBIENTE, PATRIMONIO E CAVE
Responsabile: Corfini Arianna
OBIETTIVO |  | Raccolta PaP dei RSU in alcune frazioni del Comune e gestione rifiuti ingomabranti |  |  | TIPO OBIETTIVO |  |  | obiettivo di sviluppo
Codice | Descrizione fasi | [6 empty] | Uffici coinvolti
1 | Nuova conduzione del recupero dei rifiuti ingombranti attraverso aree di raccolta per frazione | [6 empty] | Ambiente
2 | Estensione del servizio PaP (porta a porta) a tutta la frazione di Pontestazzemese | [6 empty] | Ambiente
3
Diagramma tempi | [7 empty] | gen feb | mar apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic
Codice | Fasi Obiettivo
1 | Nuova conduzione del recupero dei rifiuti ingombranti attraverso aree di raccolta per frazione
2 | Estensione del servizio PaP (porta a porta) a tutta la frazione di Pontestazzemese | bar: giu to dic
Assegnazione delle Risorse finanziarie |  |  |  | Risorse umane aggiuntive
capitolo |  | importo | tipo di spesa | tipo contratto | categ. | n° | t.d./p.t. |  | qualifica
1558 | 1 | 647858 | risorse proprie dell'ente
1558 | 3 |  | risorse proprie dell'ente
totale |  | 647858
Dotazione delle risorse finanziarie specifiche
capitolo |  | importo | tipo di entrata
|  | 647858 | entrate derivanti da TARI
0
0
0
0
totale |  | 647858
Risorse strumentali

## OBIETTIVO 4
LL.PP., AMBIENTE, PATRIMONIO E CAVE
Responsabile: Corfini Arianna
OBIETTIVO |  | Incarico DPO |  |  | TIPO OBIETTIVO |  |  | obiettivo di sviluppo
Codice | Descrizione fasi | [6 empty] | Uffici coinvolti
1 | Espletamento del nuovo incarico di DPO | [6 empty] | Segreteria
Diagramma tempi | [7 empty] | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic
Codice | Fasi Obiettivo
1 | Espletamento del nuovo incarico di DPO | bar: Segreteria apr to Segreteria dic
Assegnazione delle Risorse finanziarie |  |  |  | Risorse umane aggiuntive
capitolo |  | importo | tipo di spesa | tipo contratto | categ. | n° | t.d./p.t. | Segreteria mar: qualifica
|  | 3000 | titolo I | tempo indeterminato | C | 1 | p.t. | Segreteria mar: Istruttore amministrativo
totale |  | 3000
Dotazione delle risorse finanziarie specifiche
capitolo |  | importo | tipo di entrata
|  | 3000 | risorse proprie del Comune
0
0
0
0
totale
Risorse strumentali

## OBIETTIVO 5
LL.PP., AMBIENTE, PATRIMONIO E CAVE
Responsabile: Corfini Arianna
OBIETTIVO |  | Controlli e sanzioni attività estrattive e approvazione PABE |  |  | TIPO OBIETTIVO |  |  | obiettivo di sviluppo
Codice | Descrizione fasi | [6 empty] | Uffici coinvolti
1 | Controlli e sanzioni | [6 empty] | Cave
2 | Approvazione del PABE Bacino Cardoso Pruno e Bacino La Penna | [6 empty] | Cave
Diagramma tempi | [7 empty] | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic
Codice | Fasi Obiettivo
1 | Controlli e sanzioni
2 | Approvazione del PABE Bacino Cardoso Pruno e Bacino La Penna | bar: Cave apr to Cave dic
Assegnazione delle Risorse finanziarie |  |  |  | Risorse umane aggiuntive
capitolo |  | importo | tipo di spesa | tipo contratto | categ. | n° | t.d./p.t. | Cave mar: qualifica
totale |  | 0
Dotazione delle risorse finanziarie specifiche
capitolo |  | importo | tipo di entrata
|  | 50000 | proventi da sanzioni
0
0
0
0
totale
Risorse strumentali

## REPORT
Ufficio proponente
Responsabile
SCHEDA DI VERIFICA AL 30/06/2006
OBIETTIVO | va inserito il TITOLO |  |  |  | TIPO OBIETTIVO |  |  | indicare se si tratta di obiettivo di sviluppo, mantenimento ecc
A) Report tempi delle attività
[7 empty] | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC
1 | [5 empty] | Tempo preventivato | bar: GEN
Tempo effettivo | bar: FEB to APR
2 | [5 empty] | Tempo preventivato | bar: GEN to APR
Tempo effettivo | bar: FEB to APR
3 | [5 empty] | Tempo preventivato | bar: MAG to DIC
Tempo effettivo | bar: GIU to AGO
4 | [5 empty] | Tempo preventivato | bar: SET to DIC
Tempo effettivo
C) Report Risorse finanziarie assegnate
|  | CAPITOLO | DESCRIZIONE SPESA/RICAVO |  | IMPORTO | IMPEGNATO ACCERTATO | FEB: MANDATO REVERSALE
|  |  |  | TOTALE | 0 | 0 | FEB: 0
Commento su eventuali scostamenti

## lista
Ufficio e Responsabile
descrizione del capitolo
Anno 2007
anno |  | obiettivo correlato
capitolo | articolo
|  | impegni (determine) in E | fornitore | residuo
data e cod.impegno
0
0
0
0
0
0
0
0
0